校发〔2017〕7号

中共河南农业大学委员会  河南农业大学

关于印发《诊断评估整改工作方案》的通知

各基层党委、党总支，各学院，校直各单位：

根据本科教学工作诊断评估专家组整改意见，结合诊断评估整改工作研讨会精神，经学校研究，制定《诊断评估整改工作方案》。现印发给你们，请认真贯彻落实，全力做好诊断评估整改工作。

特此通知。

附件：诊断评估整改工作方案

中共河南农业大学委员会  河南农业大学

2017年7月17日

附件

诊断评估整改工作方案

根据本科教学工作诊断评估专家组整改意见，结合学校诊断评估整改工作研讨会精神，现就我校诊断评估整改工作作出安排部署。具体如下：

一、整改任务

1.强化迎评宣传动员工作。审核印发《评估工作知识手册》、《评估工作方案》等评估宣传资料，加强评估工作全员培训。针对干部、教师、学生等不同群体，召开学校、学院不同层次的培训会议，强化对办学定位、培养目标、办学特色的理解，加强对评估政策、评估原则、评估方法、评估内容和评估程序等的认识。引导各单位充分利用校园网、橱窗、电子显示屏等宣传阵地，发挥好微博、微信等新媒体的作用，广泛宣传学校的办学理念和目标定位等，营造全体师生人人了解评估、人人关心评估、人人参与评估、人人为评估做贡献的浓厚氛围。

牵头单位：党委办公室、校长办公室

责任单位：各学院、校直各单位

整改期限：2017年10月25日

2.完成信息化建设整改任务。实现三校区信息化管理全覆盖，完成办公管理系统、教务管理系统、学生管理系统、人事管理系统、科研管理审批系统、财务管理系统等的信息化。加强图书文献数据库建设。为师生员工提供信息一体化服务环境。

牵头单位：信息化办公室

责任单位：人事处、教务处、科技处、财务处、学生处、图书馆

整改期限：2017年10月25日

3.进一步加强教学质量保障机构建设。完成教学质量监控与评估中心的独立设置及队伍建设工作。进一步加强教师教学发展中心建设。

牵头单位：组织部、人事处

整改期限：2017年10月25日

4.完成师资队伍整改任务。加大师资建设力度，多渠道补充和优化专任教师队伍，使生师比符合教育部要求。

牵头单位：人事处

责任单位：各学院

整改期限：2017年10月25日

5.优化专业之间师资力量配置。各学院科学调整各专业师资，完成专任教师少于10人的专业整改任务。

牵头单位：人事处、教务处

责任单位：各学院

整改期限：2017年10月25日

6.加强教学管理队伍建设。充实各学院基层专职教学管理队伍，完成一线教学管理人员短缺的整改任务。

牵头单位：组织部、人事处

整改期限：2017年10月25日。

7.营造校园文化氛围。加强各校区文化建设，完成墙壁文化、厅堂文化、校园道路文化等建设工作，营造浓厚的人文环境。

牵头单位：宣传部

责任单位：校直有关单位及相关学院

整改期限：2017年10月25日

8.改善学风教风。针对评估整改要求，加强学风教风督促检查，出台加强课堂管理、学风建设、全员全过程育人、考试管理的文件和制度，对上课、考试等提出更加严格的规范要求，通过严格的管理在短期内严肃课堂纪律，改进学风教风。通过对新进教师进行教学技能培训、礼仪培训、课堂纪律培训、教学过程规范、师德师风教育等，提高教师事业心、责任心，发挥专业课教师的育人功能，使每一个教师都担负起应有的责任和义务，带动学生、感染学生。

牵头单位：教务处、学生处

责任单位：各学院

整改期限：2017年10月25日

9.改善校园环境与保障条件。完成后勤保障、环境卫生和校园安全整改工作。组织有关单位对所有教学楼（教室）进行大排查，确保教学楼消防通道、教室前后门畅通，消除安全隐患。组织有关单位对校园环境进行检查，全面清理垃圾死角，尤其是教学楼周边，利用假期进行清理，确保校园环境整洁卫生。为教学楼卫生间安装排气扇，全面整修教室座椅、门、黑板、灯等基础设施。假期整改期间，学校空调及其他办学设施要正常运行。加强校园办学资源和校园秩序管理，确保校园安全稳定。

牵头单位：总务处、保卫处、龙子湖校区管理中心

责任单位：各学院、校直各单位

整改期限：2017年10月25日

10.完善评估材料准备工作。校评估办从人事处、教务处、科技处、学生处等部门抽调专门人员，负责评估办日常工作，及评估材料的通知、收交、审核、整理、上传、分类归档等工作。材料工作分为自评报告组、支撑材料组、专家案头材料组、基本数据状态材料组四个专项小组，每组固定若干专门人员。自评报告组分三步开展工作：一是集中人员集中时间分工撰写、统一整合，形成初稿；二是组织有关专家讨论修改，形成讨论稿；三是经学校领导讨论修改，形成正式文本。按时准确填报基本状态数据，7月11日前务必完成先期部分，7月20日完成所有数据的填报工作。做好专家案头材料的准备工作，各单位按照校评估办所列清单，补充完善案头材料和支撑材料。

牵头单位：校评估办公室

责任单位：校直相关单位

整改期限：2017年9月10日

11.购置相关分析软件。购买教学基本状态数据分析软件，形成高质量的数据分析报告，为审核评估提供基本数据支撑。

牵头单位：校评估办公室

整改期限：2017年8月15日

12.总结凝练教学工作特色。各学院围绕学校五位一体实践育人特色项目，凝练本院教学工作特色典型经验，成效要写透，支撑材料要充分。7月30日前提交校评估办公室。

牵头单位：校评估办公室

责任单位：各学院

整改期限：2017年7月30日

13.完善学院基层教学组织建设。成立各学院本科教学指导委员会，充分发挥该委员会及教研室、教研组等在教学组织、专业建设、课程与教材建设、实践教学、教学研究与改革、教师教学发展等方面的作用。

牵头单位：教务处

责任单位：各学院

整改期限：2017年10月25日

14.落实在线开放课程建设管理办法及奖励措施。加大在线开放课程建设和引进力度，丰富在线开放课程资源，完成6个智慧教室建设工作。

牵头单位：教务处

责任单位：各学院

整改期限：2017年10月25日

15.完善教学质量奖优机制。出台学校优秀教学质量奖评选办法和本科教学工作量核算办法，提高课时酬金，保护和调动一线教师教学积极性。

牵头单位：发展规划处、人事处、教务处、财务处

整改期限：2017年10月25日

16.进一步完善教学质量保障体系。完成相关教学质量保障系列文件的修订及落实工作。尝试引入社会评价调查机制，加大对教学质量的监控与评估，加大奖惩力度。

牵头单位：教务处、发展规划处

整改期限：2017年10月25日

17.推进教学考核形式改革。完善考核程序，提高考核质量，严格考核过程，突出考核分析结果对教学过程反馈的功能。推进学生评教方式的改革，突出评教结果的运用。

牵头单位：教务处

责任单位：各学院

整改期限：2017年10月25日

18.规范基本教学工作。各学院针对专家所提意见和建议，对试卷、论文、试卷分析等教学资料，按照质量标准，系统梳理，查找问题，补充完善。8月下旬集中开展学院互评，互相督促改进教学工作。对下学期所开课程，各学院按照教学规范，组织院领导、专业负责人、同行和督导全覆盖听课。

牵头单位：教务处

责任单位：各学院

整改期限：2017年10月25日

19.加强实验室和实践基地管理。组织交流学习，提升实验、实习等实践教学环节的标准化、制度化和规范化水平。协调相关单位，保持教学实习基地环境卫生整洁。

牵头单位：教务处、科教园区

责任单位：各学院

整改期限：2017年10月25日

20.加强整改任务的督促落实工作。各学院书记、院长及校直各单位负责人切实做好评估工作第一责任人，校评估办分派任务直接与评估责任人联系，各单位上报材料须经评估责任人审定并签字。完善奖惩制度，成立评估巡察及考评小组，对评估工作进行全程跟踪考评，定期巡察并通报整改任务进展和落实情况，对工作优异的给予奖励，对因工作不负责任而造成不良影响的给予组织处理。

牵头单位：党委办公室、校长办公室

责任单位：组织部、人事处、监察处

整改期限：2017年10月25日

二、整改要求

1.加强宣传，提高认识。切实加强宣传动员工作，引导全校师生深刻认识本科教学审核评估的重要性和紧迫性，积极参与、全力支持迎评促建工作。

2.明确责任，狠抓落实。各牵头单位要对照整改任务列出整改进度清单、形成整改工作举措，高质量完成整改任务。各牵头单位和责任单位要把整改任务具体落实到人、责任到人，扎扎实实推进整改工作，积极作为不推诿。

3.统筹安排，服务大局。各学院、各单位要服从大局、服务大局，处理好本职工作和评估工作的关系。整改及迎评期间，校评估办公室从人事处、教务处、科技处、学生处等部门抽调专人固定值班与办公，所涉及单位务必全力支持。

三、相关事宜

1．校评估办值班与办公地点设置在龙子湖校区教学楼A座评估办各专项工作组办公室。

2.整改任务各牵头单位务必于7月23日至24日期间,将经牵头单位主要负责人签字盖章的整改工作举措纸质版材料报送校评估办公室（龙子湖校区A座110房间），并将电子版发送到电子邮箱hnndpgb@163.com。

主题词：教学工作  评估  整改  方案

───────────────────────────────

中共河南农业大学委员会办公室     2017年7月17日印发

───────────────────────────────

（共90份）